| Сроки | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Участники | Ответственные | Планируемые показатели эффективности (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сентябрь | Начало внеурочных занятий «Школа на ладони: исследования и проекты» | Реализация программ внеурочной деятельности. | 6-е классы | Учителя биологии | 132 учащихся |
|  | Начало внеурочных занятий «Лаборатория кота Шрёдингера» |  | 7-е классы | Учителя физики | 90 учащихся |
|  | Начало внеурочных занятий «Я исследователь. Я изобретатель», Опыт лабораторных исследований |  | 9-е классы | Учителя химии и биологии | 85 учащихся |
|  | Начало внеурочных занятий «Роснано мир» |  | 10 класс | Учителя физики | 30 учащихся |
|  | Начало внеурочных занятий «Загадки природы» |  | 1-4 классы | Учителя начальной школы | 542 учащихся |
| 10 сентября | Начало НАНОвого учебного года. Открытие учебного года на базе региональных ресурсных центров | Встреча НАНОнового года. Организация праздника в школе (по классам). Просмотры мультфильмов и лекций на тему нанотехнологий. | 1-11-е классы | Координатор проекта. Руководитель методического объединения учителей естественнонаучного цикла и методического объединения учителей математики и информатики. | 800 учащихся и 30 педагогов |
| Октябрь | Старт осенней̆ сессии программы «Школа на ладони» | Учителя информируют школьников о конкурсных программах. На доске объявлений соответствующая информация. | 9-10 классы | Учителя естественнонаучного и гуманитарного цикла | Представление конкурсных работ |
|  | Распределенный Наноград | Мониторинг участников, информирование обучающихся об итогах отбора. | 8-11 классы | обучающиеся | Участие в смене |
| Ноябрь | Подготовка к конференции «Мир вокруг нас» | Работа над проектами, отправка заявки | 3-11 классы | Учителя биологии, химии, физики, информатики | Информация на стендах школы |
| 18-19 ноября | XII научно-практическая конференция «Крона» | Конференция по проблемам развития естественнонаучного и технопредпринимательского образования в школе | Учителя физики, информатики | Координатор проекта | Сертификат участника |
| Декабрь | Закрытие осенней̆ сессии программы «Школа на ладони» (подведение итогов конкурсной программы года для школьников) | Познакомить учащихся с итогами конкурсной программы года «Школа на ладони». | Участники конкурсной программы | Координатор проекта. Руководитель методического объединения учителей естественнонаучного цикла и математики | Информация на сайте |
| Декабрь | Международная научно-практическая конференция «Мир вокруг нас» | Принять участие в ежегодной конференции | 1-11 классы | Учителя начальной школы, биологии, химии, физики, информатики | Результативность участия |
| Январь | Старт зимней сессии программы «Школа на ладони» | Познакомить учащихся с конкурсной программы года на сайте «Школа на ладони». Познакомить педагогов с условиями курсов Повышения квалификации «Электронная школа для педагогов» | Учащиеся 1-11 классов | Координатор проекта. Руководитель методического объединения учителей естественнонаучного цикла и математики | Повышение Квалификации педагогов. Участие в Конкурсной в программе |
| Январь | Закрытие зимней сессии программы «Школа на ладони» (подведение итогов конкурсной программы года для школьников) | Познакомить учащихся с итогами конкурсной программы года «Школа на ладони». | Участники конкурсной программы | Координатор проекта. Руководитель методического объединения учителей естественнонаучного цикла и математики | Информация на стендах |
| Февраль | Старт весенней̆ сессии программы «Школа на ладони» (повышение квалификации «Электронная школа для педагогов» и конкурсная программа для школьников, сетевое событие) | Познакомить учащихся с конкурсной программы года на сайте «Школа на ладони». Познакомить педагогов с условиями курсов Повышения квалификации «Электронная школа для педагогов» | Учащиеся 1-11 классов | Координатор проекта. Руководитель методического объединения учителей естественнонаучного цикла и математики | Повышение Квалификации педагогов. Участие в Конкурсной в программе |
| Март | Всероссийская школьная неделя высоких технологий и технопредпринимательства | Составить план недели высоких технологий и технопредпринимательства в школе. Провести мероприятия: Классные часы, уроки (кейс -технологии), интеллектуальные игры, выставки, интернет- конкурсы, экскурсии. Онлайн -посещение предприятий НАНО индустрии | Учащиеся 1-11 классов | Координатор проекта. Заместители директора по УВР | Информация о мероприятиях на сайте, информационном стенде. Создать фотоотчет об интересных событиях недели. |
| Март-Апрель | Закрытие весенней сессии программы «Школа на ладони» (подведение итогов конкурсной программы года для школьников) | Организовать презентацию работ участников программы «Школа на ладони» в школьной научно- практической конференции. | Учащиеся 1-11-х классов | Координатор проекта. Руководитель методического объединения учителей естественнонаучного цикла и математики | Подвести итоги конкурсной программы года для школьников. |
| Апрель | ДАНЮИ научно-практическая конференция школьников (исследовательские и технопредпринимательские проекты) | Подготовить ученические проекты. | Учащиеся 9-11-х классов | Учителя физики, химии и биологии. Координатор проекта. | Информация на сайте. Фотоотчет. |
| Май | Самооценка качества реализации Программы деятельности в рамках «Школьной лиги РОСНАНО» | Провести самооценку качества реализации Программы деятельности в рамках «Школьной лиги РОСНАНО» | Координатор проекта | Координатор проекта | Провести самооценку участия школы в проекте на сайте «Школьная лига РОСНАНО» |